## PRZEDMIAR ROBÓT
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY KANALIZACJA. ODCINEK D7 - WYLOT DO RZEKI PUŃCÓWKI CPV 45233141-9 Roboty w zakresie naprawy dróg
Lp | Nr Specyfikacji Technicznej | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA |  | ROK 2009 BRUTTO | ROK 2010 BRUTTO
|  |  | Nazwa | Ilość | (PLN) | (PLN)
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: * odtworzenie przebiegu trasy i punktów wysokościowych | km | 0.21 | 0
2 | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg i ulic * rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej śr.grub.5cm | m2 | 30 |  | 0
3 |  | * rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego śr.grub.20cm | m2 | 30 |  | 0
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8
4 | D.03.02.01. | Kanalizacja deszczowa * studzienki ściekowe z osadnikiem | szt | 3 |  | 0
5 |  | *studzienki rewizyjne betonowe Ø 1000 mm | szt | 3 |  | 0
6 |  | *studzienki rewizyjne PE Ø 600 mm | szt | 3 | 0
7 |  | * wykonanie kanałów z rur PCV klasy S - Ø 200/5,9 mm | m | 12.5 |  | 0
8 |  | * wykonanie kanałów z rur PCV klasy S - Ø 315/9,2 mm | m | 201 | 0 | 0
9 |  | * osadnik Ø1500 V=3 m3 | szt | 1 | 0
10 |  | * przewiert w rurze ochronnej PE100 SDR 17 Dz400/23,7 mm | m | 12 |  | 0
D.04.00.00 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
11 | D.04.01.01 | Koryto z prfilowaniem i zagęszczeniem podłoża * koryto w gruncie kat.IV na głębokość 15 cm 150,0*3,0+40*2,0+30,0 | m2 | 560 |  | 0
12 | D.04.04.04 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie : * warstwa grubości 20 cm 150,0*3,0+40*2,0+30,0 | m2 | 560 |  | 0
13 | D.04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem : * warstwa grubości 15 cm 150,0*3,0+30 | m2 | 480 |  | 0
14 | D.04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej * podbudowa grub.7cm | m2 | 30 |  | 0
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
15 | D.05.02.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego: * na poboczu - warstwa gr.10 cm | m2 | 80 |  | 0
16 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego: * wykonanie warstwy wiżącej z bet asfaltowego gr.6 cm | m2 | 30 |  | 0
17 |  | * wykonanie warstwy ścieralnej z bet asfaltowego gr.5 cm | m2 | 30 |  | 0
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I TOWARZYSZĄCE - Kod CPV 45221100-3
18 | M.20.04.02 | Umocnienie wylotu do rzeki Puńcówki * obetonowanie wylotu betonem B30 1,5*1,5*0,3 | m3 | 0.7 | 0
19 |  | * ściek z elementów pref.typu "Gaters" | m | 3 | 0
20 |  | * palisada (2,5+7+2,5)*2 | m | 24 | 0
21 |  | * umocnienie skarp kamieniem łamanym 15-25cm na betonie B10 grub.10 cm 5*3 | m2 | 15 | 0
22 |  | * narzut kamienny gr. 50cm 5*7 | m2 | 35 | 0
RAZEM BRUTTO = |  |  |  |  | 0 | 0
OGÓŁEM LATA 2009 I 2010 |  |  |  |  | 0